## Sheet1
附件1
2017年交通运输追赶超越重点目标任务分工表
序号 | 类别 | 追赶超越总体目标任务 |  | 2017年度目标任务 | 牵头处室 | 责任单位 | 备注
|  | 主要目标 | 重点任务
1 | 综合交通 | 率先突破打造全国示范 | 编制大西安立体综合交通发展战略规划 | 编制完成大西安立体综合交通发展战略规划。 | 厅规划处 | 省交通设计院
2 |  |  | 构建以咸阳机场和西安北客站为核心的区域综合交通中心 | 加快西安北至机场城际铁路建设，尽快确定阎良至机场城际铁路与东航站楼综合枢纽衔接方案。 | 厅建设处 | 省铁路集团
3 |  |  | 建设10个综合客运枢纽和15个货运枢纽 | 完成建设投资5亿元，加快推进咸阳高客站、汉中等综合客运枢纽以及眉县等货运枢纽（物流园区）。 | 厅运输处 | 省道路运输管理局
4 | 公路建设 | 实现县县通高速公路；高速公路突破6000公里 | 建设高速公路约1600公里 | 完成建设投资100亿元。建成通车坪坎至汉中和喜神坝至陕川界2个项目。开工建设合阳至铜川和蒲城至涝峪改扩建2个项目。加快实施潘家湾至凉泉等6个续建项目。 | 厅建设处 | 省高速集团
5 |  |  |  | 完成建设投资150亿元（含绕城综合能力提升工程10亿元）。开工建设湫坡头至旬邑、旬邑至凤翔、延长至黄龙、西安外环高速公路（南段）、吴起至华池和子长至姚店6个项目，加快实施吴起至定边等4个续建项目和绕城综合能力提升工程。 | 厅建设处 | 省交通集团
6 |  |  |  | 按要求及时完成项目可研报告、初步设计和施工图设计审查工作。 | 厅建设处、厅规划处 | 陕西交通咨询公司
7 |  |  |  | 按要求及时完成项目估算、概算和预算造价审查工作。 | 厅建设处、厅规划处 | 厅定额站
8 |  |  |  | 完成蒲城至涝峪段改扩建和石泉至宁陕2个项目工可编制，以及岚皋至陕渝界、延长至黄龙和合阳至铜川等项目勘察设计。 | 厅建设处、厅规划处 | 省交通设计院
9 |  |  |  | 完成吴起至华池、马家堡至泾阳2个项目工可编制，以及太白至凤县、延长至黄龙、湫坡头至旬邑、旬邑至凤翔和合阳至铜川等项目勘察设计。 | 厅建设处、厅规划处 | 西安公路研究院
10 |  | 二级公路比重达到10%；力争实现重点镇通二级公路 | 新改建干线公路约6000公里 | 完成干线公路建设投资150亿元，全年建设规模3000公里以上。建成通车旬邑至马栏等25个项目、主体完工G310西安过境等6个项目，规模超过1000公里。开工实施G316安康建民至恒口等项目20个以上，规模达到600公里。在8月底前全面建成通车沿黄公路。 | 厅建设处 | 省公路局
11 |  |  |  | 按要求及时完成项目可研报告、设计审查工作。 | 厅建设处、厅规划处 | 陕西交通咨询公司
12 |  |  |  | 按要求及时完成项目估算、概算和预算造价审查工作。 | 厅建设处、厅规划处 | 厅定额站
13 |  |  |  | 协调推进2个亚行项目建设，并与亚行做好对接，做好请款工作。 | 厅建设处 | 厅利用外资中心
14 | 公路建设 | 具备条件的建制村通沥青（水泥）路 | 完善提升农村公路规模 约6万公里 | 完成农村公路建设投资100亿元，全年建设规模超过1万公里（建成投用8000公里以上）。实施建制村通畅5000公里（新增扶贫区通畅建制村1141个），安全生命防护5000公里（完成扶贫区村道2500公里以上），通村公路完善5000公里（扶贫区完成2300公里以上），县乡公路改建2000公里，危桥改造及桥涵配套工程8000延米（扶贫区完成村道危桥改造68座）。 | 厅路网处 | 省公路局
15 | 铁路建设 | 构建米字型高铁网；力争实现市市通高铁；构建关中城市群1小时城际通勤圈 | 建设铁路规模约3500公里，铁路营业里程力争突破6500公里 | 完成铁路建设投资100亿元。强力推进前期工作，确保开工建设西安至延安高铁和西安至韩城、阎良至机场城际铁路，力争开工西安至十堰、西安至安康、延安至榆林高铁以及西安至法门寺、机场至法门寺城际铁路，全年新开铁路600公里。配合铁总加快续建高铁项目建设，建成投用西安至成都和宝鸡至兰州2个项目，新增高铁通车里程389公里。加快推进北客站至机场城际铁路建设。 | 厅建设处 | 省铁路集团
16 | 民航发展 | 客运吞吐量突破5300万人次；咸阳机场5000万人次（排名全球前40名）、国际国内航线达到300条；货邮吞吐量突破30万吨；通用机场和起降点达80个。 | 加快咸阳机场三期工程、榆林等支线机场和一批通用航空机场建设，开辟更多国际航线，组建本土货运航空公司 | 力争开工建设咸阳机场三期工程，开工实施榆林机场二期扩建工程。 | 厅铁航邮处 | 西部机场集团（不作为点评考核对象） | 由铁航邮处衔接西部机场集团，按时提交材料
17 |  |  |  | 力争组建西北国际货运航空公司。 | 厅铁航邮处 |  | 考虑到公司正在组建，由铁航邮处负责提供相关材料
18 | 水运发展 | 航道里程力争突破1400公里 | 实施洋县至安康等航道政治，建设港口约15个，建设小型码头、停靠点约150处 | 完成洋县至安康航道整治，加快建设紫阳港，建成6个小型码头，完成投资7000万元以上。 | 厅建设处 | 省地方海事局
19 | 运输服务 | 国家公路运输枢纽中的客运、货运站场建成率分别达到60%、40% | 建设公路客运站点约1580个、货运站场（物流园区、中心）约30个 | 完成建设投资3亿元。建成4个、开工6个三级以上运输场站。在扶贫区，建成4个县级客运站和34个乡镇客运综合服务站。 | 厅运输处 | 省道路运输管理局
20 |  | 具备条件的建制村通客车；35万人以上城市中心城区公共交通站点500米覆盖率达到100% | 调整客运结构，创新农村客运经营组织模式，深化公共交通优先发展战略 | 加快城乡交通运输一体化工程建设。大力推进建制村通客车工作，扩大农村客运覆盖面和通达深度，完成交通运输部下达的新增通客车建制村数。支持西安市创建国家级“公交都市”,稳妥开展城市公交试点。 | 厅运输处 | 省道路运输管理局
21 |  | 甩挂运输完成货物周转量比重力争达到20% | 开展道路货运试点工作，推进联运甩挂和甩挂联盟发展，加快物流信息平台建设 | 深化甩挂运输试点成果，推进城市配送、多式联运、无车承运人试点发展，组织完成全省首批货运试点项目验收，开展第二批试点项目建设。 | 厅运输处 | 省道路运输管理局
22 |  | 乡镇通快递率达到100% | 实现建制村全部直接通邮，快递服务网点达到6000个 | 积极推进快递下乡进村，打通农产品进城、工业品下乡双向通道。全面推进建制村直接通邮工作。 | 厅铁航邮处 | 省邮政管理局（不作为点评考核对象） | 由铁航邮处衔接省邮政管理局，按时提交材料
23 | 智慧绿色 交通 | 交通科技进步贡献率达到65% | 加强科技创新能力建设，加强重大交通科技攻关和推广应用 | 每个单位推广新技术均不少于5项。 | 厅科技处 | 省公路局，省高速集团，省交通集团
24 |  |  |  | 推广新技术不少于3项。 | 厅科技处 | 省铁路集团
25 |  |  |  | 每个单位主持或参与科研项目均不少于10项。 | 厅科技处 | 省交通设计院，西安公路研究院
26 |  |  |  | 开展陕西交通运输追赶超越专项研究。围绕供给侧结构性改革等重大问题，开展2个专题调研。 | 厅科技处 | 省交通运输发展研究中心
27 |  | 交通基本要素数字化率力争达到100%，收费公路ETC覆盖率达到100% | 搭建全省交通运输数据资源云平台，建设业务管理系统，建设公路不停车收费系统等 | 开工建设“陕西省公路、水路安全畅通与应急处置系统”。建成“陕西省12328交通运输服务监督电话系统”。完成“陕西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统”初步设计工作。开展“陕西省交通运输数据资源云平台”前期工作。 | 厅科技处 | 省交通运行监测中心
28 |  |  |  | 推进不停车收费系统建设。 | 厅财审处 | 省高速集团，省交通集团,省高速公路收费中心
29 |  |  |  | 推进交通一卡通互联互通建设，重点加快我省交通一卡通省级清分结算平台建设。 | 厅科技处 | 省道路运输管理局
30 |  |  |  | 督促新建ETC车道30条以上，新增ETC用户40万户。全省政府还贷非封闭式收费公路基本实现非现金收费。 | 厅财审处 | 省高速公路收费中心
31 |  | 交通运输碳排放强度下降率达到7% | 实施交通运输各个领域的结构性、技术性、管理性减排，推进交通运输低碳发展 | 组织绿色示范公路建设，开展隧道智能照明改造工作。 | 厅法规处 | 省高速集团，省交通集团
32 |  |  |  | 在道路运输、城市公交、出租车等领域推广使用清洁能源汽车。在全省实施机动车排气污染检测与维护制度，年度新增及更换公交车中新能源车辆比重达到20%。 | 厅法规处 | 省道路运输管理局
33 |  |  |  | 制定水运行业节能环保工作方案，开展内河船型标准化建设，推进船舶防污染设备设置，推进港口回收船舶油污、生活垃圾、污水设施建设。 | 厅法规处 | 省地方海事局
34 |  |  |  | 指导3家汽车尾气检测与维修示范站业务开展。配合实施机动车排气污染检测与维护制度，落实营运车辆道路燃料消耗量核查，开展营运车辆燃料消耗量检测认定，推广“碳平衡法”油耗检测应用。 | 厅法规处 | 省交通运输技术服务中心
35 | 智慧绿色 交通 | 交通运输责任事故死亡人数下降率达到5% | 推进平安交通建设，提高安全生产水平 | 杜绝重特大责任事故。积极开展安全生产专项整治，推进“平安公路”、“平安工地”建设。落实公路安全隐患排查治理措施，年内组织开展行业安全检查不少于3次。制定公路行业安全生产监督检查清单。深入开展货车违法超限超载行为专项行动，进一步落实“一超四罚”和“黑名单”制度，全省高速、干线和农村公路超限和超载率分别控制在0.5%、2%、3%以内。 | 厅安监处 | 省公路局
36 |  |  |  | 杜绝重特大责任事故。组织开展安全生产专项治理活动。强化道路通行隐患排查治理。深入开展车辆运输车治理、货车违法超限超载行为整治和货车非法改装三个专项行动，超限超载率稳定控制在0.5%以内，杜绝发生因治超不力导致桥梁垮塌事故。 | 厅安监处 | 省高速集团，省交通集团
37 |  |  |  | 杜绝重特大责任事故。组织开展安全生产专项治理活动。 | 厅安监处 | 省铁路集团
38 |  |  |  | 加强源头治超工作，深入开展车辆运输车治理、货车非法改装专项行动。进一步落实“一超四罚”和“黑名单”制度，推进联合惩戒工作，加强对政府公示的货运源头单位监管，有效监管率达到96%以上。 | 厅安监处 | 省道路运输管理局
39 |  |  |  | 杜绝重特大责任事故。积极开展水路运输行业安全生产专项整治，持续实施水运航道安全设施保障工程建设，推进平安“渡船”（客船、渡口、航道）建设。年内组织开展行业安全检查不少于3次。制定水路运输行业安全生产监督检查清单。 | 厅安监处 | 省地方海事局
40 |  |  |  | 杜绝重特大责任事故。积极开展直接监督项目安全生产专项整治，推进平安“工地”建设。年内组织开展行业安全检查不少于3次。制定交通运输工程建设行业安全生产监督检查清单。 | 厅安监处 | 厅质监站
41 |  |  |  | 严格“三不进站、六不出站”，做好隐患排查治理，杜绝亡人事故发生。 | 厅安监处 | 省西安汽车站
42 | 行业管理 | 高速公路、普通国省干线公路、县乡公路公路技术状况指数（MQI）分别不低于93、80、72 | 实施高速公路和干线公路大中修工程5500公里 | 完成干线公路养护投资17.6亿元。及时整治G210、S302等干线公路路况较差路段，改造危桥病隧50座8000延米以上、生命安全防护工程3300公里以上、灾害防治工程13公里以上。积极创建美丽干线公路和“四好农村路”。 | 厅路网处 | 省公路局
43 |  |  |  | 完成养护工程投资7.3亿元。及时整治西汉、西禹等高速公路路况较差路段。 | 厅路网处 | 省高速集团
44 |  |  |  | 完成养护工程投资10亿元以上。及时整治绕城、靖王、吴靖等高速公路路况较差路段。 | 厅路网处 | 省交通集团
45 |  |  |  | 建成沿黄公路两处服务区一期工程，启动国省干线公路服务区一期项目。 | 厅路网处 | 交投公司
46 |  |  |  | 推进公路隧道博物馆工程前期工作。 | 厅路网处 | 陕西公路隧道博物馆
47 | 行业管理 | 应急保障能力明显提升 | 统筹推进应急救援队伍、应急保障基地和全省水上安全监管和应急搜救中心建设 | 增强公路应急保畅能力，高速公路单次堵车时间不超过2小时，收费站堵车不超过10小时。 | 厅路网处 | 省高速集团，省交通集团
48 |  |  |  | 组织及时修复干线公路水毁路段，督促做好公路建养路段施工保畅。 | 厅路网处 | 省公路局
49 |  | 交通融资渠道更加多元 | 吸引社会资本参与交通发展，推进PPP建设模式 | 完成吴起至华池、合阳至铜川等高速公路PPP项目投资人确定和特许经营协议签署工作。 及时落实2016-2017年政府购买服务资金。 | 厅财审处 | 交投公司
50 |  | 行业改革取得新成效 | 推进综合交通运输体制机制改革，深化公路养护管理体制机制改革等 | 深化公路养护管理体制机制改革。加强高速公路养护管理行业监管，充分引入竞争机制。加快干线公路养管分离改革步伐。普通干线公路继续按照“以市为主、省市共担”的模式，督促各市足额保障管理和人员经费。 | 厅路网处 | 省公路局
51 |  |  |  | 深化公路建设管理体制改革。不断深入研究，切实解决当前工程建设管理中存在的突出问题，每季度进行一次自查总结，完成年度试点项目阶段性评估，形成可推广的改革试点成果。 | 厅建设处 | 省高速集团，省交通集团
52 |  | 综合交通运输法规法律体系更加完善 | 加快《陕西省出租汽车客运条例》、《陕西省邮政条例》、《陕西省水路交通管理条例》等地方法律法规修订 | 开展《陕西省出租汽车客运条例》修订工作 | 厅法规处 | 省道路运输管理局
53 |  |  |  | 力争将《陕西省水路交通管理条例》列入省上立法计划 | 厅法规处 | 省地方海事局