|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  全省高速公路建设项目任务落实安排表 | | | | | |
| 项目 | 目标任务 | | 进展情况 | 完成要求及时限 | 责任处室/单位 |
| **部分前期手续办理问题** | | | | | |
| 安康至岚皋 |  | 初步设计批复 | 交通运输部已现场审查 | 协调交通运输部，6月底前批复初步设计 | 厅建设处牵头，省高速集团落实 |
| 合阳至铜川 | 1 | 工可行业意见 | 已报交通运输部 | 协调交通运输部，6月上旬出具行业意见 | 厅规划处牵头，中铁建陕西高速公路公司配合落实 |
| 2 | 工可核准 | 已报省发改委 | 协调省发改委，6月底前完成工可核准 | 厅规划处协调，中铁建陕西高速公路公司落实 |
| 3 | 初步设计批复 | 已完成省厅审查，代部审查单位未出具审查意见 | 协调交通运输部，工可批复后尽快进行初步设计审查，8月中旬批复 | 厅建设处牵头，中铁建陕西高速公路公司落实 |
| 延长至黄龙 | 1 | 工可行业意见 | 已报交通运输部 | 协调交通运输部，6月上旬出具行业意见 | 厅规划处牵头，陕西葛洲坝延长宁石公司配合落实 |
| 2 | 工可核准 | 已报省发改委 | 协调省发改委，6月底前完成工可核准 | 厅规划处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 目标任务 | | 进展情况 | 完成要求及时限 | 责任处室/单位 |
| 延长至黄龙 | 3 | 环评批复 | 褐马鸡保护区功能区规划调整国家林业局已审查，环评报告已报省环保厅预审 | 协调省环保厅、林业厅，6月底前完成项目环评批复 | 厅建设处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实 |
| 4 | 初步设计批复 | 已完成省厅审查，代部审查单位暂未进行审查 | 协调交通运输部，工可批复后尽快进行初步设计审查，8月中旬批复 | 厅建设处牵头，陕西葛洲坝延长宁石公司落实 |
| 旬邑至凤翔 | 1 | 工可行业意见 | 已报交通运输部 | 协调交通运输部，6月上旬出具行业意见 | 厅规划处牵头，旬凤韩黄项目公司配合落实 |
| 2 | 工可核准 | 已报省发改委 | 协调省发改委，6月底前完成工可核准 | 厅规划处协调，旬凤韩黄项目公司落实 |
| 3 | 初步设计批复 | 已完成省厅审查，代部审查单位未出具审查意见 | 协调交通运输部，工可批复后尽快进行初步设计审查，8月中旬批复 | 厅建设处牵头，旬凤韩黄项目公司落实 |
| 黄龙至蒲城 | 1 | 签订特许经营协议 | 社会投资人已招标完成 | 5月底前签订特许经营协议 | 渭南市交通运输局落实 |
| 2 | 补充工可批复 | 补充工可已上报省发改委 | 协调省发改委，6月上旬完成项目工可补充批复 | 厅规划处协调，渭南市交通运输局落实 |
| 宁陕至石泉 | 1 | 项目选址批复 | 已召专家论证会，待补充二级水源地专项方案 | 协调省住建厅，5月底前批复 | 厅规划处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实 |
| 2 | 工可核准 | 已报省发改委，项目选址意见书未批复，暂无法办理。 | 协调省发改委，6月底完成工可核准 | 厅规划处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 目标任务 | | 进展情况 | 完成要求及时限 | 责任处室/单位 |
| 吴起至华池 |  | 工可核准 | 已报省发改委待批复。 | 尽快完成土地预审批复，协调省发改委，力争7月底前完成工可核准。 | 厅规划处协调，中铁建陕西高速公路公司落实 |
| 韩城至黄龙 |  | 工可核准 | 工可已技术审查，待报省发改委批复。 | 加快工可及前置手续办理工作，协调省发改委，力争7月底前完成工可核准。 | 厅规划处协调督办，旬凤韩黄项目公司落实 |
| 太白至凤县 |  | 环评批复 | 已报省环保厅，项目穿越保护区核心区与《陕西省主体功能区规划》要求冲突，需省政府研究决定 | 协调省环保厅加快审查，确保6月中旬前完成环评批复 | 厅建设处协调，省高速集团落实 |
| 西安外环南段 |  | 初步设计批复 | 初步设计已审查完成，待报省发改委批复 | 加快初步设计修编工作，协调省发改委，6月中旬前上报，7月中旬前批复 | 厅建设处牵头，省交通集团落实 |
| 眉县至太白 | 1 | 工可批复 | 工可已技术审查 | 协调省发改委，7月上旬完成工可批复 | 厅规划处牵头，省交投公司落实 |
| 2 | 初步设计批复 | 已完成外业验收 | 加快初步设计修编工作，6月中旬报省厅，6月底完成技术审查，协调省发改委，力争8月中旬批复 | 厅建设处牵头，省交投集团落实 |
| **土地手续办理问题** | | | | | |
| 吴起至华池 |  | 土地预审批复 | 占用基本农田，国土部门尚未受理 | 协调省国土资源厅、延安市先行受理土地预审报件，力争6月底前完成省内审查，上报自然资源部 | 厅规划处协调，中铁建陕西高速公路公司落实 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 目标任务 | | 进展情况 | 完成要求及时限 | 责任处室/单位 |
| 韩城至黄龙 |  | 土地预审批复 | 占用基本农田，国土部门尚未受理 | 协调省国土资源厅、延安市、韩城市先行受理土地预审报件，力争6月底前完成省内审查，上报自然资源部 | 厅规划处协调，中铁股份旬凤项目公司落实 |
| 绥德至延川 |  | 建设用地批复 | 林地手续已报国家林业和草原局，正在进行基本农田补划方案编制 | 协调省国土资源厅、延安市、榆林市加快省内审查，力争6月底前上报自然资源部，力争8月底获得用地批复 | 厅建设处协调，绥延公司落实 |
| 湫坡头至旬邑 |  | 建设用地批复 | 占用基本农田，正在进行基本农田补划方案编制等土地组卷工作 | 协调省国土资源厅、咸阳市加快省内审查，力争6月底前上报自然资源部，力争8月底获得批复 | 厅建设处协调，省交通集团落实 |
| 西乡至镇巴 |  | 建设用地批复 | 已报汉中市国土资源局 | 协调省国土资源厅、汉中市加快省内审查，力争6月底前上报自然资源部，力争8月底获得批复 | 厅建设处协调，省高速集团落实 |
| 太白至凤县 |  | 建设用地批复 | 占用基本农田，正在进行占补平衡和基本农业用地补划编制等土地组卷工作 | 协调省国土资源厅、宝鸡市，先行受理土地组卷工作，力争6月底前完成省内审查，，力争8月底获得批复 | 厅建设处协调，省高速集团落实 |
| 子长至姚店 |  | 建设用地批复 | 占用基本农田，正在进行占补平衡和基本农业用地补划编制等土地组卷工作 | 协调省国土资源厅、延安市先行受理土地组卷工作，力争6月底前完成省内审查，力争8月底获得批复 | 厅建设处协调，省交通集团落实 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 目标任务 | | 进展情况 | 完成要求及时限 | 责任处室/单位 |
| 宁陕至石泉 |  | 建设用地批复 | 已取得土地预审批复，后期存在占用基本农田问题 | 协调省国土资源厅、安康市先行受理土地组卷工作，力争9月份获得批复 | 厅建设处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实 |
| 西安外环南段 |  | 建设用地批复 | 已取得土地预审批复，进行勘测定界准备，后期存在占用基本农田和用地指标、占补平衡指标落实问题 | 协调省国土资源厅、西安市及时开展土地组卷工作，力争8月底前完成省内审查，力争10月底前获得批复 | 厅建设处协调，省交通集团落实 |
| 眉县至太白 |  | 建设用地批复 | 已取得土地预审批复，后期存在占用基本农田问题 | 协调省国土资源厅、宝鸡市及时开展土地组卷工作，力争11月份获得批复 | 厅建设处协调，省交投集团落实 |
| **征地拆迁问题** | | | | | |
| 延长至黄龙 | 1 | 签订征迁实施协议 | 具体内容未能与延安市达成一致，暂未签订 | 按照“省市共建”原则，协调延安市6月底前签订征迁实施协议 | 厅建设处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司、延安市交通运输局落实 |
| 2 | 延长气化工业园区安全距离 | 延安市牵头与延长石油集团多次磋商，尚未达成一致 | 协调延长石油集团，按照规范要求研究解决 | 厅建设处协调，延安市交通运输局负责，陕西葛洲坝延长宁石公司配合 |
| 湫坡头至旬邑 |  | 签订征迁实施协议 | 未签订，影响建设用地交付 | 按照“省市共建”原则，协调咸阳市6月底前签订协议 | 厅建设处协调，省交通集团、咸阳市交通运输局落实 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 目标任务 | | 进展情况 | 完成要求及时限 | 责任处室/单位 |
| 吴起至华池 |  | 签订征迁实施协议 | 延安市已召开动员会，协议达成初步共识，暂未签订 | 按照“省市共建”原则，协调延安市6月底前签订征迁实施协议 | 厅建设处协调，中铁建陕西高速公路项目公司、延安市交通运输局落实 |
| 宁陕至石泉 |  | 签订征迁实施协议 | 正与安康市协商具体条款，暂未签订 | 按照“省市共建”原则，协调安康市6月底前签订征迁实施协议 | 厅建设处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司、安康市交通运输局落实 |
| 西安外环高速南段 | 1 | 签订征迁框架协议 | 未签订 | 按照“省市共建”原则，6月底前签订征迁框架协议 | 厅建设处协调，西安市交通运输局负责，省交通集团跟踪落实 |
| 2 | 签订征迁实施协议 | 未签订 | 按照“省市共建”原则，8月底前签订征迁实施协议 | 厅建设处协调，省交通集团、西安市交通运输局落实 |
| 太白至凤县 |  | 征迁费筹措 | 宝鸡市已到位1.7亿元，缺口4亿元 | 协调宝鸡市6月底前筹措到位 | 厅建设处协调，宝鸡市交通运输局负责，省高速集团跟踪落实 |
| 西乡至镇巴 |  | 征迁费筹措 | 汉中市已到位0.7亿元，缺口0.95亿元 | 协调汉中市6月底前筹措到位 | 厅建设处协调，汉中市交通运输局负责，省高速集团跟踪落实 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 目标任务 | | 进展情况 | 完成要求及时限 | 责任处室/单位 |
| 吴起至定边 |  | 资本金筹措 | 按照省市共建协议，榆林市承诺的2亿元资本金尚未到位 | 按照“省市共建”原则，协调榆林市6月底前筹措到位 | 厅建设处协调，榆林市交通运输局负责，省交通集团落实 |
| 宝鸡至坪坎 |  | 特殊构筑物拆迁 | 宝鸡高新区6处特殊构筑物未拆迁，影响清水河特大桥施工 | 协调宝鸡市加快拆迁，6月底前完成 | 厅建设处协调，宝鸡市交通运输局负责，省交通集团配合落实 |
| 绥德至延川、清涧至子长 | 1 | 征迁工作 | 房屋及窑洞拆迁剩余量较大，6处集中安置点、7处特殊构筑物拆迁等未解决 | 协调榆林、延安市尽快完成集中安置户过渡搬迁，完成剩余特殊构筑物搬迁，6月底前完成全部征拆工作。 | 厅建设处协调，榆林、延安市交通运输局负责，绥延公司配合落实 |
| 2 | 4处公铁交叉手续办理 | 榆神高速占用神延铁路防护林土地遗留问题，未达成一致意见，影响施工 | 尽快与西延铁路公司协调沟通，对遗留问题达成一致，6月底前完成手续办理 | 榆林市交通运输局负责，绥延公司配合落实 |