- 附件1

- 交通信息化项目工作流程

形成固定资产在50万元以上的交通信息基础设施、交通业务应用信息系统项目的工作流程,一般按项目前期准备、项目招投标和项目建设等三个阶段执行。50万元以下的小型信息化建设项目从简执行。

一、项目前期准备阶段

| 序号 | 子阶段名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编制项目建议书 | 项目申请单位根据业务和用户需求，进行相关领域发展动态的调研分析，按《交通信息化项目建议书编制要求》编写项目建议书。 |
| 2 | 提交主管部门审定 | 将项目建议书提交厅信息办，审定通过后列入年度计划。 |
| 3 | 编制可行性研究报告 | 列入计划的项目，由项目承担单位按照《陕西省交通厅信息化建设项目可行性研究报告编制办法》编写项目可行性研究报告，并报厅信息办技术审查。 |
| 4 | 可行性研究报告评审 | 报省厅评审的项目可行性研究报告，固定资产在50万元以上的项目由厅规划处会科教处，邀请相关领域专家评审。评审通过后省厅批准立项。 固定资产在50万元以下的项目由厅科教处邀请相关领域专家评审，评审通过立项，签订项目合同书，开始实施。 |
| 5 | 编制初步设计方案 | 项目立项批复后，由项目承担单位或委托设计单位按《陕西省交通信息化项目初步设计（推广）方案编制要求》编写项目初步设计方案。 |
| 6 | 初步设计方案评审 | 报省交通厅评审的项目初步设计方案，由厅信息中心技术审查，厅科教处组织专家对方案进行评审，设计单位根据评审意见修改完善后报厅，下达初步设计批复。 |

二、项目招投标阶段

| 序号 | 子阶段名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编制资格预审文件 | 项目承担单位根据初步设计方案，编制资格预审文件。 |
| 2 | 报厅审查招标公告 | 由厅信息办审查招标公告、资审文件。 |
| 3 | 编制招标文件 | 项目承担单位按划分的标段分别编制招标文件。 |
| 4 | 发布招标公告、 发售资格预审文件 | 项目承担单位（招标人）在陕西信息报、陕西采购与招投标网、陕西省交通厅网站上同时发布招标公告，进行公开招标。 |
| 5 | 资格预审 | 由招标人组织专家对潜在投标人进行资格预审。通过资格预审的潜在投标人应满足资格预审文件相应资质、工作业绩和技术力量等要求。 |
| 6 | 发出投标邀请函 | 由招标人向通过资格预审的潜在投标人发出投标邀请函。 |
| 7 | 发售招标文件 | 由招标人向投标人发售招标文件 |
| 8 | 开标 | 投标人按照招标文件的要求，编制投标文件，并按规定的时间、地点和要求将投标文件送达招标人。 招标人在监督人员全程监督下按规定时间开标。 |
| 9 | 评标并推荐中标候选人 | 由招标人组织评标委员会进行评标，推荐中标候选人。 |
| 10 | 确定中标人 | 确定中标人，并在相应媒体上进行公示。将评标报告和评标结果报交通厅进行备案。 |
| 11 | 签订项目合同 | 由项目承担单位与中标人签订项目合同，进入项目建设阶段。 |

三、项目建设阶段

| 序号 | 子阶段名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案编制 | 中标人根据实地调研情况，编制项目实施方案。业主方负责方案审查。 |
| 2 | 软硬件设备采购 | 由各标段中标人进行主要软硬件设备采购。设备到货后将由项目承担单位组织到货验收。 |
| 3 | 各子系统的建设及调试 | 项目中各子系统的建设实施，并进行各系统的调试 |
| 4 | 系统联调 | 对整个系统进行联调，优化完善系统。 |
| 5 | 系统试运行 | 根据不同情况确定系统试运行时间，以验证系统的稳定性与可靠性。 |
| 6 | 项目交工验收 | 由项目承担单位对各标段的建设进行验收。 |
| 7 | 项目总体验收 | 由厅信息办对整个项目进行验收。 |