附件二：

2008年度直接监督项目质量监督检查计划

| 序号 | 项目 | 年度建设目标 | 重点检查内容 | 负责人 | 综合检查 | 专项巡查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤永 | 建成通车 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层和因路面加厚而使用的ATB-30下面层）原材料、混合料配合比、压实、离析控制等； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、边坡治理情况； 4、小型混凝土构件的预制及安装质量； 5、路基遗留质量问题的处理情况； 6、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。 | 第一监督组组长：程道虎 | 4月 7月 | 2次 |
| 2 | 机场专用 | 完成全部路基和桥梁工程；完成路面底基层、基层、下面层、中面层。 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）原材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 4、梁板预制及安装质量； 5、小型混凝土构件的预制及安装质量； 6、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。 |  | 4月 8月 | 2次 |
| 3 | 商丹 | 建成通车 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）原材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、小型混凝土构件的预制及安装质量； 4、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。 |  | 3月 7月 | 2次 |

2008年度直接监督项目质量监督检查计划

| 序号 | 项目 | 年度建设目标 | 重点检查内容 | 负责人 | 综合检查 | 专项巡查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 丹界 | 建成通车 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、边坡治理情况； 4、小型混凝土构件的预制及安装质量； 5、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。 | 第一监督组组长：程道虎 | 3月 7月 | 2次 |
| 5 | 榆神 | 尚未确定 | 1、排水系统的完善及施工质量； 2、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺及质量控制情况； 4、沙路基压实，三背回填的施工工艺及压实质量； 5、特殊地质路段的处理； |  | 6月 9月 | 2次 |
| 6 | 宝牛 | 完成全部路基和防护排水工程；完成全部桥梁、隧道工程%；完成路面底基层、50%基层和50%下面层。 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）原材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 4、预应力砼桥梁的预应力施工工艺； 5、三背回填的施工工艺及压实质量； 6、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和支护质量及密贴性； 7、小型混凝土构件的预制及安装质量； 8、特殊地质路段的处理，边坡治理情况。 |  | 4月 9月 | 2次 |

2008年度直接监督项目质量监督检查计划

| 序号 | 项目 | 年度建设目标 | 重点检查内容 | 负责人 | 综合检查 | 专项巡查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 小康 | 完成全部路基、桥梁和隧道工程；完成全部路面地基层、基层、下面层；完成绿化工程50%。 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）原材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 4、预应力砼桥梁的预应力施工工艺； 5、三背回填的施工工艺及压实质量； 6、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺，支护质量及密贴性； 7、小型混凝土构件的预制及安装质量； 8、特殊地质路段的处理； 9、边坡治理情况。 | 第一监督组组长：程道虎 | 5月 8月 | 2次 |
| 8 | 安毛 | 完成路基工程60%、防护排水40%、，完成全部小桥、通道和涵洞；完成桥梁桩基70%、墩柱70%、盖梁70%、梁板预制40%；隧道掘进16396米、隧道二衬完成11866米。 | 1、桥梁深水基础的施工质量控制； 2、连续刚构桥的施工质量控制； 3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺； 4、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 5、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和支护质量及密贴性； 6、三背回填的施工工艺及压实质量； 7、排水系统的完善及施工质量； 8、边坡防护治理情况。 | 第一监督组组长：程道虎 | 5月 10月 | 2次 |

2008年度直接监督项目质量监督检查计划

| 序号 | 项目 | 年度建设目标 | 重点检查内容 | 负责人 | 综合检查 | 专项巡查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 毛川 | 完成路基工程60%、防护排水40%、，完成全部小桥、通道和涵洞； 完成桥梁桩基80%、墩柱70%、盖梁70%、梁板预制40%； 隧道掘进6429米、隧道二衬完成5436米。 | 1、桥梁深水基础的施工质量控制； 2、连续刚构桥的施工质量控制； 3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺； 4、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 5、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和支护质量及密贴性； 6、三背回填的施工工艺及压实质量； 7、排水系统的完善及施工质量； 8、边坡防护治理情况。 | 第一监督组组长：程道虎 | 5月 10月 | 2次 |
| 10 | 十天 | 2007年开工段完成路基土石方80%、防护排水65%、小桥、通道和涵洞80%、桥梁桩基100%、盖系梁80%、梁板预制80%；2008年开工段完成路基土石方20%、防护排水10%、小桥、通道和涵洞20%、桥梁桩基30%、盖系梁20%、梁板预制20%、隧道全断面掘进25%，二衬10%； | 1、排水系统的完善及施工质量； 2、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺； 4、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和初期支护与围岩的密贴性； 5、双连拱隧道防排水施工工艺； 6、三背回填的施工工艺及压实质量； 7、边坡防护治理情况。 |  | 根据工程进展情况开展 |  |

2008年度直接监督项目质量监督检查计划

| 序号 | 项目 | 年度建设目标 | 重点检查内容 | 负责人 | 综合检查 | 专项巡查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 秦岭 隧道 | 完成全部竖井施工 | 通风道、竖井、衬砌质量及密贴性。 | 第二监督组组长： 张毅 | 4月 | 1次 |
| 12 | 柞小 | 建成通车 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、边坡治理情况； 4、小型混凝土构件的预制及安装质量； 5、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。 |  | 4月 7月 | 2次 |
| 13 | 宁棋 | 建成通车 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 4、预应力砼桥梁的预应力施工工艺； 5、三背回填的施工工艺及压实质量； 6、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和初期支护与围岩的密贴性； 7、小型混凝土构件的预制及安装质量； 8、特殊地质路段的处理； 9、边坡治理情况； 10、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。 |  | 5月 8月 | 2次 |

2008年度直接监督项目质量监督检查计划

| 序号 | 项目 | 年度建设目标 | 重点检查内容 | 负责人 | 综合检查 | 专项巡查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 青兰 | 2007年开工段完成路基土石方50%、防护排水30%、小桥和通道9座、涵洞12道、全部桥梁下部工程、梁板预制40%、隧道全断面掘进60%，二衬45%； 2008年开工段完成路基土石方20%、防护排水20%、小桥、通道和涵洞20%、桥梁下部工程30%、梁板预制5%、隧道全断面掘进25%，二衬10%； | 1、排水系统的完善及施工质量； 2、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺； 4、连续刚构桥的施工监测控制； 5、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和初期支护与围岩的密贴性； 6、双连拱隧道防排水施工工艺； 7、三背回填的施工工艺及压实质量； 8、边坡防护治理情况。 | 第二监督组组长： 张毅 | 根据工程进展情况 |  |  |
| 15 | 蓝商 | 建成通车 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 4、隧道防排水施工工艺和初期支护质量及密贴性； 5、小型混凝土构件的预制及安装质量； 6、特殊地质路段的处理； 7、边坡治理情况； 8、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。 | 第三监督组组长：王东锋 | 5月 8月 | 2次 |  |

2008年直接监督项目监督检查计划

| 序号 | 项目 | 年度建设目标 | 重点检查内容 | 负责人 | 综合检查 | 专项巡查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 商漫 | 完成路基工程，完成防护排水80%； 完成全部桥梁和隧道工程； 完成路面底基层、基层70%、下面层65%。 | 1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理； 2、排水系统的完善及施工质量； 3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 4、预应力砼桥梁的预应力施工工艺； 5、三背回填的施工工艺及压实质量； 6、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和初期支护质量及密贴性； 7、小型混凝土构件的预制及安装质量； 8、特殊地质路段的处理； 9、边坡治理情况。 | 第三监督组组长： 王东锋 | 6月 9月 | 2次 |
| 17 | 西铜扩建 | 完成路基土石方30%、防护排水15%、小桥、通道和涵洞30%；完成桥梁桩基80%、盖系梁50%、梁板预制30%。 | 1、黄土路基的压实质量 2、排水系统的完善及施工质量； 3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施； 4预应力砼桥梁的预应力施工工艺； 5、三背回填的施工工艺及压实质量； 6、边坡防护治理情况。 |  | 根据工程进展情况开展 |  |